## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podré… | notas | prioridad | estatus
REQ01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con mis credenciales Banner | Acceder al sistema de manera segura | Integración con Banner | Alta | No iniciado
REQ02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Solicitar dispositivos dentro de mi franja horaria | Garantizar uso correcto según mi clase | Datos automáticos desde Banner | Alta | No iniciado
REQ03 | Registrar préstamo | Técnico | Registrar entrega y devolución física | Mantener control real de dispositivos prestados | Requiere panel técnico | Alta | No iniciado
REQ04 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Consultar el inventario de dispositivos | Conocer disponibilidad general del equipo | Base del sistema | Media | No iniciado
REQ05 | Validación de disponibilidad | Sistema | Verificar estado de disponibilidad | Evitar conflictos por doble asignación | Se usa en todas las solicitudes | Alta | No iniciado
REQ06 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible | Reducir errores manuales | Lógica ampliable | Alta | No iniciado
REQ07 | Código de préstamo | Usuario ESPE | Obtener un código único al reservar | Retirar el dispositivo con facilidad | Identificación en entrega | Alta | No iniciado
REQ08 | Gestión de inventario | Técnico | Agregar y modificar dispositivos | Mantener el inventario actualizado | Sin eliminación física | Alta | No iniciado
REQ09 | Solicitud docente | Docente | Solicitar dispositivos dentro o fuera de mi horario | Apoyar actividades académicas extraordinarias | Observación obligatoria fuera de horario | Alta | No iniciado
REQ10 | Solicitud administrativo | Administrativo | Solicitar dispositivos con fecha y hora definida | Realizar actividades institucionales | Controlar usos excesivos | Media | No iniciado
REQ11 | Notificaciones | Sistema | Enviar alertas por retraso | Tomar acciones correctivas oportunas | Depende de servidor de correo | Alta | No iniciado
REQ12 | Reportes filtrables | Administrador | Generar reportes con filtros avanzados | Tomar decisiones y analizar uso | Trazabilidad total | Media | No iniciado
REQ13 | Registrar daños | Técnico | Marcar dispositivos dañados | Bloquear equipos defectuosos | Conexión con inventario | Media | No iniciado
REQ14 | Revisión técnica | Técnico | Registrar condición de equipos al devolverlos | Detectar fallas a tiempo | Adjuntar evidencia opcional | Alta | No iniciado
REQ15 | Liberación automática | Sistema | Liberar préstamo no retirado después de 20 min | Evitar pérdida de disponibilidad | Regla fija de negocio | Media | No iniciado
REQ16 | Cancelación anticipada | Usuario ESPE | Cancelar mi solicitud con 20 min de anticipación | Liberar recursos para otros usuarios | Solo antes del tiempo límite | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con credenciales Banner | Acceder al sistema seguro | Moisés Benalcázar | Integración con Banner | Alta | No iniciado | 5
RF01-1 | Crear formulario de inicio de sesión | — | Implementar vista UI | Ver formulario de login |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-2 | Validar dominio @espe.edu.ec | — | Verificar formato de correo | Bloqueo de acceso indebido |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-3 | Conectar API Banner | — | Consumir servicio autenticación | Validar acceso institucional |  | Backend | Alta | No iniciado | 2
RF01-4 | Mensajes de error y redirección por rol | — | Mostrar alertas correctas | Mejor UX y flujo según usuario |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Reservar durante mi franja horaria | Pedir un dispositivo permitido | Moisés Benalcázar | Depende de RF-01 | Alta | No iniciado | 7
RF02-1 | Cargar horario desde Banner | — | Obtener horario auto | Evitar errores manuales |  | Dependencia RF01 | Alta | No iniciado | 3
RF02-2 | Selección de franja y dispositivo | — | UI para disponibilidad | Reservar rápido |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF02-3 | Validar franja horaria | — | Rechazar fuera de horario | Control académico |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF03 | Registrar préstamo físico | Técnico | Registrar hora de entrega y devolución | Control real de préstamo | Stefany Díaz | Panel técnico | Alta | No iniciado | 9
RF03-1 | UI panel técnico | — | Tener vista de dispositivos a entregar | Gestionar entregas |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF03-2 | Registrar entrega con código | — | Validar préstamo activo | Trazabilidad correcta |  | Depende RF11 | Alta | No iniciado | 2
RF03-3 | Registrar devolución | — | Guardar hora de retorno | Control de retorno |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF04 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Visualizar inventario | Seleccionar equipos disponibles | Stefany Díaz | Base para inventario | Media | No iniciado | 5
RF04-1 | Vista catálogo | — | Ver listado | Facilita administración |  |  | Media | No iniciado | 2
RF04-2 | Filtros por tipo/estado | — | Buscar más rápido | Mejor gestión |  |  | Media | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF05 | Validar disponibilidad | Sistema | Verificar estado del dispositivo antes de asignarlo | Evitar doble reserva o errores | Mateo Medranda | Se usa en RF02 y RF10 | Alta | No iniciado | 4
RF05-1 | Validar estado en tiempo real | — | Verificar que no esté prestado o en mantenimiento | Reservar correctamente |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF05-2 | Mostrar alerta si no hay stock | — | Avisar al usuario | Evitar incertidumbre |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF06 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible automáticamente | Reducir intervención y errores humanos | Mateo Medranda | Depende de RF09 | Alta | No iniciado | 8
RF06-1 | Algoritmo de selección | — | Escoger el dispositivo adecuado | Automatización real |  |  | Alta | No iniciado | 3
RF06-2 | Actualizar estado a Prestado | — | Reflejar la reserva física | Consistencia del stock |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF06-3 | Confirmación en UI | — | Mostrar dispositivo asignado | Feedback al usuario |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF07 | Código único de préstamo | Usuario ESPE | Recibir un código único al aprobar la solicitud | Retirar físicamente el dispositivo | Mateo Medranda | Se usa en entrega RF-05 | Alta | No iniciado | 3
RF07-1 | Generar código único | — | Identificador único en BD | Trazabilidad completa |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF07-2 | Mostrar código al usuario | — | Visualizar código claramente | Retiro rápido |  | UI | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF08 | Gestión de inventario | Técnico | Registrar, editar y cambiar estado de dispositivos | Mantener inventario real y actualizado | Stefany Díaz | CRUD mínimo MVP | Alta | No iniciado | 8
RF08-1 | CRUD dispositivos | — | Registrar nuevos o existentes | Control de stock oficial |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF08-2 | Cambiar estado dispositivo | — | Marcar prestado, mantenimiento, disponible | Flujo correcto de préstamos |  |  | Alta | No iniciado | 4
49

## sprint1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ09 | Solicitud docente | Docente | Solicitar dispositivos dentro o fuera de mi horario | Apoyar actividades académicas extraordinarias | Stefany Díaz | Observación obligatoria fuera de horario | Alta | No iniciado | 6
REQ09-1 | Cargar horario docente | — | Obtener franja horaria desde Banner | Validar solicitudes dentro de horario |  | Integración Banner | Alta | No iniciado | 1
REQ09-2 | Solicitud dentro de franja | — | Permitir selección de dispositivo | Préstamo normal |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ09-3 | Solicitud fuera de franja | — | Ingresar fecha y hora libre | Solicitudes extraordinarias |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ09-4 | Validar observaciones | — | Forzar campo observaciones | Justificar uso fuera de horario |  | Regla de negocio | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ10 | Solicitud administrativo | Administrativo | Solicitar dispositivos con fecha y hora definida | Realizar actividades institucionales | Mateo Medranda | Control de uso excesivo | Media | No iniciado | 5
REQ10-1 | Formulario administrativo | — | Ingresar fecha y hora manual | Solicitar préstamo sin franja |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ10-2 | Campo observaciones | — | Registrar motivo del préstamo | Control institucional |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ10-3 | Validar disponibilidad | — | Verificar estado del dispositivo | Evitar conflictos |  | Reusa RF09 | Media | No iniciado | 1
REQ10-4 | Límite de solicitudes | — | Restringir frecuencia | Evitar abuso |  | Regla negocio | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ11 | Notificaciones | Sistema | Enviar alertas por retraso | Tomar acciones correctivas oportunas | Stefany Díaz | Depende servidor correo | Alta | No iniciado | 6
REQ11-1 | Detectar retraso | — | Comparar hora devolución vs actual | Identificar incumplimientos |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ11-2 | Identificar rol | — | Determinar tipo de usuario | Envío correcto |  |  | Alta | No iniciado | 1
REQ11-3 | Envío de correos | — | Enviar emails automáticos | Notificar a involucrados |  | SMTP | Alta | No iniciado | 2
REQ11-4 | Registro interno | — | Guardar notificación en sistema | Trazabilidad |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ12 | Reportes filtrables | Administrador | Generar reportes con filtros avanzados | Analizar uso y tomar decisiones | Moisés Benalzázar | Trazabilidad total | Media | No iniciado | 6
REQ12-1 | Selección de filtros | — | Elegir criterios de búsqueda | Control del reporte |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ12-2 | Consulta filtrada | — | Obtener datos según filtros | Información precisa |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ12-3 | Vista previa | — | Visualizar resultados | Validar antes de exportar |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ12-4 | Exportar reporte | — | Generar PDF / Excel | Uso administrativo |  |  | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ13 | Registrar daños | Técnico | Marcar dispositivos dañados | Bloquear equipos defectuosos | Stefany Díaz | Conectado a inventario | Media | No iniciado | 4
REQ13-1 | Cambiar estado a dañado | — | Marcar dispositivo | Excluir del préstamo |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-2 | Registrar observaciones | — | Describir daño | Historial técnico |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-3 | Adjuntar imágenes | — | Subir evidencia | Soporte visual |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-4 | Bloqueo automático | — | Evitar nuevas solicitudes | Control del inventario |  |  | Media | No iniciado | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ14 | Revisión técnica | Técnico | Revisar el estado del dispositivo al devolverlo | Detectar fallas oportunamente | Stefany Díaz | Evidencia visual opcional | Alta | No iniciado | 6
REQ14-1 | Validar devolución | — | Registrar devolución del préstamo | Cerrar préstamo |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ14-2 | Registrar observaciones | — | Describir estado del dispositivo | Historial técnico |  |  | Alta | No iniciado | 1
REQ14-3 | Adjuntar imágenes | — | Subir evidencia de fallos | Soporte visual |  | Opcional | Alta | No iniciado | 2
REQ14-4 | Cambiar estado | — | Marcar como disponible o dañado | Control de inventario |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ15 | Liberación automática | Sistema | Liberar dispositivos no retirados | Optimizar disponibilidad | Stefany Díaz | Tiempo fijo: 20 min | Media | No iniciado | 3
REQ15-1 | Control de tiempo | — | Medir tiempo desde aprobación | Detectar no retiro |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ15-2 | Liberar dispositivo | — | Cambiar estado a disponible | Evitar bloqueos |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ15-3 | Actualizar préstamo | — | Marcar préstamo como no retirado | Trazabilidad |  |  | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ16 | Cancelación anticipada | Usuario ESPE | Cancelar solicitud antes del préstamo | Liberar el dispositivo | Stefany Díaz | ≥20 min antes | Media | No iniciado | 3
REQ16-1 | Opción cancelar | — | Mostrar botón de cancelación | Gestión de solicitudes |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ16-2 | Validar tiempo | — | Verificar límite de 20 min | Regla de negocio |  |  | Media | No iniciado | 1

## burdonchart s0
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF01-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF02-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF02-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
RF03-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF04-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF04-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF05-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF05-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF06-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
RF07-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF07-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF08-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
RF08-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
|  | 1 | 6 | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 49
Horas Estimadas | 49 | 48 | 42 | 23 | 11 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,podemos ver q el burndown chart del Sprint 1 refleja un avance progresivo, con mayor carga de trabajo ejecutada en los primeros 4 días. La curva real sigue una tendencia cercana a la curva ideal, demostrando una buena planificación y control de las tareas. Se observa un cierre del sprint sin trabajo pendiente, lo cual indica una correcta gestión del tiempo y de la carga asignada.

## burdonchart s1
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4
|  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Sábado | Domingo
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF09-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF09-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF10-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF11-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF11-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF12-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF13-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF13-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27
Horas Estimadas | 27 | 26 | 22 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 23.1429 | 19.2857 | 15.4286 | 11.5714 | 7.7143 | 3.8571 | 0
El burndown chart del Sprint 2 presenta un comportamiento similar al del Sprint 1, mostrando una disminución progresiva y controlada de las horas restantes. Esta similitud indica que el equipo logró mantener un ritmo de trabajo constante y una correcta estimación del esfuerzo requerido, aplicando las lecciones aprendidas del sprint anterior. La convergencia entre la curva ideal y la curva real refleja una planificación adecuada y una ejecución efectiva de las tareas priorizadas.

## burdonchart s2
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF14-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
RF14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF15-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF15-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12
Horas Estimadas | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
El Sprint 3 se enfocó en cerrar el ciclo del préstamo, abordando la devolución técnica, la liberación automática de dispositivos no retirados y la cancelación anticipada de solicitudes. Estas funcionalidades permiten garantizar la disponibilidad de los dispositivos y un control operativo adecuado del sistema.Con este sprint se completa el flujo funcional del sistema de préstamos, dejando implementadas las reglas de negocio necesarias para su operación básica y futura ampliación.

## burdonchart general
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF01-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF02-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF02-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
RF03-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF04-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF04-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF05-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF05-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF06-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
RF07-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF07-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF08-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
RF08-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
RF09-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF09-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF10-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF11-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF11-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF12-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF13-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF13-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF14-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
RF14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF15-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF15-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 88 | [7 empty] | 88
Horas Estimadas | 88 | 85 | 74 | 48 | 28 | 16 | 9 | 0
Horas Estimadas Restantes | 88 | 75.4286 | 62.8571 | 50.2857 | 37.7143 | 25.1429 | 12.5714 | 0
En este burdonchart general se puede notar como el cumplimiento de las actividades fue lineal, a excepcion de fechas especiales como navidad y año nuevo, en donde hubieron desajustes de horarios por festividades. Se logro cumplir con las actividades planificadas, sin excederse horas dejando implementadas las reglas de negocio necesarias para su operación básica y dividido en sus submódulos necesarios