## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF-01 | Actualmente el acceso no está controlado y cualquier persona podría intentar entrar al sistema, representando un riesgo de seguridad y de uso indebido de los proyectores. | Iniciar sesión con correo @espe.edu.ec | Garantizar identidad y acceso autorizado | Usuarios ESPE | Ingresar correo → Validar credenciales → Acceder | Moisés Benalcázar | 4 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | 1. Si el usuario ingresa un correo que no termina en @espe.edu.ec, el sistema lo rechaza. 2. Si ingresa credenciales correctas, el sistema permite el acceso y redirige al menú principal. | Requiere integración con el sistema banner | Inicio de sesión institucional
| RF-02 | Los usuarios actualmente no tienen un método digital para reservar proyectores, lo cual genera reservas informales, confusiones o solicitudes duplicadas. | Seleccionar fecha, aula y franja | Reservar un proyector para clase | Usuario solicitante | Elegir aula → Franja → Enviar solicitud | Moisés Benalcázar | 6 | 2025-07-17 | Alta | No iniciado | 1. Solo permite seleccionar una franja por solicitud. 2. Si el horario no coincide con la clase del usuario, se rechaza la acción. 3. Si es válido, la solicitud queda registrada como “pendiente de entrega”. | Validación de horario, depende de autenticación con RF1 | Solicitud de préstamo
| RF-03 | La asignación manual genera retrasos, errores humanos y conflictos cuando varias personas solicitan recursos al mismo tiempo. | Asignación automática de equipos disponibles. | Agilizar el préstamo y bloquear stock sin intervención técnica. | Personal Técnico / Sistema. | Algoritmo asigna proyector disponible según aula/horario al enviar solicitud. | Mateo Medranda | 6 | 2025-07-18 | Alta | Conflictivo | 1. Al confirmar una solicitud válida, el sistema asigna el proyector sin intervención del técnico. 2. El proyector no puede volver a ser reservado en esa franja. | Riesgo Alto (complejidad lógica). Puede falar si el aula no tiene proyector o dispositivo | Asignación automática
| RF-04 | No existe un control preciso del tiempo de entrega y devolución, lo que impide evaluar retrasos o fallas de cumplimiento. | Registrar hora exacta de entrega y devolución | Controlar retrasos | Técnico | Registrar entrega → Registrar devolución | Mateo Medranda | 5 | 2025-07-18 | Alta | No iniciado | 1. Registra fecha y hora en ambos eventos. 2. Si la devolución supera 10 minutos, marca la solicitud como “tarde”. | Fundamental para generar sanciones (RF07) | Registro entrega y devolución
| RF-05 | El usuario no sabe si un proyector está disponible antes de hacer una solicitud. | Consultar disponibilidad por fecha y aula | Saber si puede reservar | Usuario | Elegir fecha → Aula → Consultar | Stefany Díaz | 4 | 2025-07-19 | Media | No negociado | 1. Muestra disponibilidad del proyector asociado al aula. 2. Maneja casos especiales como mantenimiento o conflictos. | Integra con RF03 y RF04 | Consulta de disponibilidad
| RF-06 | No existe un resumen detallado que permita conocer el uso histórico de los proyectores. | Generar reportes exportables | Analizar uso institucional | Administración | Seleccionar filtros → Exportar PDF/Excel | Stefany Díaz | 8 | 2025-07-22 | Media | No negociado | 1. Los reportes se generan correctamente con los filtros seleccionados. 2. Los formatos de exportación tienen estructura válida. | Requiere tablas limpias y es útil para la toma de decisiones institucionales | Reportes de uso
| RF-07 | No existe un mecanismo para gestionar retrasos recurrentes, lo que fomenta incumplimientos. | Detectar retrasos y sancionar | Fomentar uso responsable | Sistema / Coordinación | Registrar devolución → Detectar retraso → Notificar → Bloquear | Stefany Díaz | 12 | 2025-07-25 | Alta | Conflictivo | 1. Una devolución tardía se registra como incidente. 2. En el segundo retraso del semestre, se bloquea automáticamente al usuario y se notifica al docente. | Requiere cálculo preciso de tiempos y un historial confiable | Sanciones automáticas
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Ussuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-01 |  | Usuarios ESPE |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Moisés Benalcázar
| QUE | Iniciar sesión con correo @espe.edu.ec |  | PARA QUE | Garantizar identidad y acceso autorizado |  | COMO | Ingresar correo → Validar credenciales → Acceder
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesión institucional
| PRUEBA |  | 1. Si el usuario ingresa un correo que no termina en @espe.edu.ec, el sistema lo rechaza. 2. Si ingresa credenciales correctas, el sistema permite el acceso y redirige al menú principal. |  |  | COMENTARIOS | Requiere integración con el sistema banner