## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF-01 | Actualmente el acceso no está controlado y cualquier persona podría intentar entrar al sistema, representando un riesgo de seguridad y de uso indebido de algún dispositivo institucional. | Iniciar sesión con correo @espe.edu.ec | Autenticar usuarios institucionales | Usuarios ESPE | Ingresar correo → Redirigir a Banner → Validar credenciales → Acceder | Moisés Benalcázar | 4 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | 1. Al ingresar un correo que no pertenece al dominio @espe.edu.ec, el sistema debe mostrar un mensaje de rechazo y bloquear el acceso. 2. Al ingresar credenciales válidas registradas en Banner, el sistema debe permitir el acceso y redirigir al menú principal según el rol del usuario. | El acceso está exclusivamente ligado al sistema Banner, por lo que si Banner presenta caídas o mantenimiento, el sistema no podrá operar. No se contempla el uso de cuentas externas bajo ningún escenario. | Inicio de sesión institucional
| RF-02 | Los usuarios actualmente no tienen un método digital para reservar dispositivos institucionales, lo cual genera reservas informales, confusiones o solicitudes duplicadas. | Seleccionar por franja. | Automatizar préstamos estudiantiles | Estudiantes | Cargar horario → Seleccionar franja → Validar → Generar código | Moisés Benalcázar | 6 | 2025-07-17 | Alta | No iniciado | 1. El sistema debe cargar automáticamente el horario desde Banner sin permitir edición manual. 2. Si el estudiante intenta solicitar fuera de su franja, el sistema debe rechazar la acción. 3. Si hay disponibilidad, se debe generar un código único y mostrar confirmación. | Este requisito aplica únicamente para usuarios con rol estudiante. No se permite solicitudes para actividades extracurriculares fuera de su horario. | Solicitud estudiante
| RF-03 | Los docentes no cuentan con una forma flexible de solicitar dispositivos fuera de su horario regular para actividades especiales, lo que limita el desarrollo de eventos académicos y genera procesos manuales informales. | Solicitud fuera horario | Permitir actividades especiales | Docentes | Elegir hora → Observación → Validar → Generar código | Mateo Medranda | 6 | 2025-07-18 | Alta | No iniciado | 1. El sistema debe permitir solicitudes dentro y fuera del horario docente. 2. Si se selecciona fuera de horario, el campo observaciones debe ser obligatorio. 3. La solicitud solo se aprueba si hay disponibilidad real del dispositivo. | Este proceso contempla solicitudes fuera del horario solo si se justifican mediante observaciones. No aplica para fines personales o no académicos. | Solicitud docente
| RF-04 | El personal administrativo no dispone de un mecanismo formal para solicitar dispositivos, lo que ocasiona que los préstamos se gestionen de manera informal, sin trazabilidad ni justificación institucional. | Solicitud libre | Facilitar préstamos institucionales | Administrativos | Ingresar fecha/hora → Observaciones → Validar | Mateo Medranda | 5 | 2025-07-18 | Media | No iniciado | 1. El sistema debe permitir seleccionar fecha y hora sin depender de horario académico. 2. Si el campo observaciones está vacío, el sistema debe impedir enviar la solicitud. 3. Si el dispositivo está disponible, se debe generar el código de préstamo. | Este requisito cubre actividades estrictamente institucionales. Será monitoreado para evitar uso indebido o solicitudes excesivas. | Solicitud administrativo
| RF-05 | Las entregas y devoluciones se realizan sin un registro digital exacto, causando pérdida de información, errores en los horarios reales, y dificultando la detección de retrasos o incidencias durante los préstamos. | Registrar entrega/devolución | Controlar préstamos reales | Técnico | Ingresar código → Registrar entrega → Registrar devolución | Stefany Díaz | 5 | 2025-07-19 | Alta | No iniciado | 1. El sistema debe registrar automáticamente fecha y hora exactas de entrega y devolución. 2. No se debe permitir la operación sin ingresar un código válido. 3. Al devolver, el préstamo debe marcarse como completado. | El registro debe realizarse únicamente de forma presencial por el técnico. No se permite actualización posterior manual de fechas u horas. | Gestión de entrega
| RF-06 | Actualmente no existe un catálogo digital centralizado de dispositivos, lo que impide conocer con precisión qué equipos existen, en qué estado se encuentran y dónde están ubicados dentro de la institución. | Catálogo dispositivos | Controlar dispositivos | Técnico | Listar → Filtrar por tipo y estado | Stefany Díaz | 4 | 2025-07-22 | Media | No iniciado | 1. El sistema debe mostrar todos los dispositivos existentes en la base de datos. 2, Los filtros por tipo y estado deben funcionar correctamente sin omitir registros. | Este catálogo incluye únicamente dispositivos autorizados por la universidad. No se permiten equipos personales dentro del sistema. | Catálogo dispositivos
| RF-07 | No existe un sistema automático de notificaciones ante retrasos en la devolución de los dispositivos, provocando falta de comunicación, incumplimiento de normas y dificultad para aplicar sanciones de forma justa y oportuna. | Detectar retrasos y sancionar | Fomentar uso responsable | Sistema / Coordinación | Registrar devolución → Detectar retraso → Notificar → Bloquear | Stefany Díaz | 6 | 2025-07-25 | Alta | No iniciado | 1, Si un préstamo supera la hora límite, el sistema debe enviar correos automáticos. 2, Las notificaciones deben quedar registradas en el historial del sistema. 3, El técnico debe visualizar la notificación en su panel. | Los correos dependen del servidor institucional. Si hay falla en el servidor, las notificaciones quedarán registradas internamente para envío posterior. | Sanciones automáticas
| RF-08 | Los reportes actuales no permiten filtrar ni segmentar la información según criterios específicos, lo que dificulta el análisis, la toma de decisiones y el control de uso de los dispositivos. | Reportes con filtros | Mejor control de información | Administrador | Filtrar → Vista previa → Exportar | Moisés Benalcázar | 5 | 2025-07-18 | Media | No iniciado | 1, El sistema debe permitir seleccionar múltiples filtros antes de generar el reporte. 2, El reporte solo debe incluir datos acordes a esos filtros. 3, Se debe validar correcta exportación en PDF y Excel. | Los filtros podrán ampliarse en versiones futuras del sistema sin modificar este requisito base. | Reportes filtrables
| RF-09 | El sistema no valida en tiempo real la disponibilidad de los dispositivos, provocando asignaciones incorrectas, reservas duplicadas y conflictos en la gestión de los recursos institucionales. | Validación del dispositivo | Evitar conflictos | Sistema | Verificar estado → Bloquear si no disponible | Moisés Benalcázar | 3 | 2025-07-20 | Alta | No iniciado | 1. Si el dispositivo está marcado como “Prestado” o “Mantenimiento”, el sistema debe rechazar su asignación. 2. Si está “Disponible”, debe permitir continuar con la reserva. | La validación se realiza en tiempo real, por lo que depende directamente del estado actual del inventario. | Validación disponibilidad
| RF-10 | La asignación manual de dispositivos genera errores humanos, demoras y falta de transparencia, afectando la eficiencia y confiabilidad del proceso de préstamos. | Asignación automática | Reducir errores | Sistema | Buscar disponibles → Asignar → Cambiar estado | Mateo Medranda | 4 | 2025-07-21 | Alta | No iniciado | 1. El sistema debe asignar el primer dispositivo disponible según tipo solicitado. 2. Una vez asignado, su estado debe cambiar automáticamente a “Prestado”. | La lógica de priorización del dispositivo (por ubicación o tipo) podrá ser ajustada en fases posteriores. | Asignación automática
| RF-11 | Actualmente no existe un identificador único para cada préstamo, lo que dificulta la trazabilidad, verificación y control durante el retiro y devolución de los dispositivos. | Código único | Identificar préstamo | Usuarios ESPE | Generar código → Enviar al usuario | Mateo Medranda | 2 | 2025-07-21 | Alta | No iniciado | 1. Cada solicitud debe generar un código irrepetible. 2. El sistema debe impedir duplicados en la base de datos. 3. El usuario debe visualizar el código luego de aprobar la solicitud. | El código único no será reutilizable ni editable bajo ningún escenario, incluso si la solicitud es cancelada. | Código de préstamo
| RF-12 | El inventario de dispositivos no se gestiona mediante un sistema formal, provocando desactualización, pérdida de control sobre los equipos y dificultad para conocer su estado real. | Gestión inventario | Control de activos | Técnico | Agregar → Editar → Cambiar estado → Consultar | Stefany Díaz | 6 | 2025-07-22 | Alta | No iniciado | 1. Solo el técnico debe poder agregar, editar o cambiar el estado de dispositivos. 2. El sistema no debe permitir eliminar dispositivos, solo marcarlos como “Retirados”. | Base del sistema. No se contempla la eliminación física de registros en base de datos, solo la desactivación para fines de trazabilidad. | Gestión inventario
| RF-13 | No existe un mecanismo para registrar dispositivos dañados, lo que provoca que equipos defectuosos vuelvan a ser asignados, generando fallos durante clases y malestar en los usuarios. | Registrar daño | Bloquear equipos defectuosos | Técnico | Marcar dispositivo → Observaciones → Cambiar estado | Stefany Díaz | 3 | 2025-07-22 | Media | No iniciado | 1. Si un dispositivo se marca como dañado, no debe aparecer en disponibilidad. 2.El sistema debe exigir observaciones obligatorias para este estado. | Conecta con inventario. Este requisito se limita al bloqueo del dispositivo; el proceso de reparación lo gestiona un área externa. | Dispositivos dañados
| RF-14 | El técnico no cuenta con un proceso sistemático para verificar el estado del dispositivo al momento de la devolución, lo que dificulta detectar daños, recopilar evidencias y responsabilizar adecuadamente a los usuarios. | Revisión en devolución | Detectar fallas | Técnico | Revisar equipo → Adjuntar evidencia → Confirmar devolución | Moisés Benalcázar | 4 | 2025-07-23 | Alta | No iniciado | 1. El técnico debe poder adjuntar observaciones e imágenes. 2.Si se marca fallo, el dispositivo debe cambiar automáticamente a “En mantenimiento”. | Las imágenes serán opcionales, pero recomendadas para respaldar daños. El almacenamiento multimedia debe considerarse en infraestructura futura. | Revisión técnica
| RF-15 | Cuando un usuario no retira el dispositivo asignado, este queda bloqueado durante toda la franja horaria, reduciendo la disponibilidad para otros usuarios y desaprovechando recursos valiosos. | Liberación automática | Evitar bloqueo innecesario | Sistema | Esperar 20 min → Liberar → Cambiar estado | Stefany Díaz | 3 | 2025-07-23 | Media | No iniciado | 1. Si pasan 20 minutos sin registrar entrega, el sistema debe liberar el dispositivo. 2. El préstamo debe marcarse como “No retirado”. | El tiempo de espera de 20 minutos es una regla fija y solo podrá cambiarse mediante actualización normativa del sistema. | Liberación automática
| RF-16 | Actualmente no existe una opción formal para cancelar solicitudes con anticipación, lo que causa que dispositivos reservados innecesariamente permanezcan bloqueados y otros usuarios pierdan la oportunidad de utilizarlos. | Cancelación anticipada | Flexibilidad al usuario | Usuarios ESPE | Cancelar ≥ 20 min → Liberar dispositivo | Mateo Medranda | 2 | 2025-07-24 | Media | No iniciado | 1. El usuario solo podrá cancelar si faltan más de 20 minutos para el inicio. 2. Al cancelar, el sistema debe liberar el dispositivo automáticamente. 3. Si faltan menos de 20 minutos, el sistema debe impedir la cancelación. | La cancelación no impide que el usuario vuelva a solicitar en otra franja, siempre que exista disponibilidad. | Cancelación anticipada

## Historia de Ussuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-01 |  | Usuarios ESPE |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Moisés Benalcázar
| QUE | Iniciar sesión con correo @espe.edu.ec |  | PARA QUE | Autenticar usuarios institucionales |  | COMO | Ingresar correo → Redirigir a Banner → Validar credenciales → Acceder
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesión institucional
| PRUEBA |  | 1. Al ingresar un correo que no pertenece al dominio @espe.edu.ec, el sistema debe mostrar un mensaje de rechazo y bloquear el acceso. 2. Al ingresar credenciales válidas registradas en Banner, el sistema debe permitir el acceso y redirigir al menú principal según el rol del usuario. |  |  | COMENTARIOS | El acceso está exclusivamente ligado al sistema Banner, por lo que si Banner presenta caídas o mantenimiento, el sistema no podrá operar. No se contempla el uso de cuentas externas bajo ningún escenario.