## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF-01 | Los usuarios necesitan un acceso seguro con credenciales institucionales. | Iniciar sesión con correo @espe.edu.ec | Garantizar identidad y acceso autorizado | Usuarios ESPE | Ingresar correo → Validar credenciales → Acceder | Moisés Benalcázar | 4 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | Rechaza correos no institucionales; acceso correcto si es válido. | Requiere integración | Inicio de sesión institucional
| RF-02 | Solicitudes de préstamo no están organizadas. | Seleccionar fecha, aula y franja | Reservar un proyector para clase | Usuario solicitante | Elegir aula → Franja → Enviar solicitud | Moisés Benalcázar | 6 | 2025-07-17 | Alta | No iniciado | Solo permite una franja; si está disponible, registra solicitud. | Validación de horario | Solicitud de préstamo
| RF-03 | Carga manual excesiva para el técnico y errores humanos. | Asignación automática de equipos disponibles. | Agilizar el préstamo y bloquear stock sin intervención técnica. | Personal Técnico / Sistema. | Algoritmo asigna proyector disponible según aula/horario al enviar solicitud. | Mateo Medranda | 6 | 2025-07-18 | Alta | Conflictivo | Asignación inmediata y bloqueo en BD al solicitar. | Riesgo Alto (complejidad lógica). | Asignación automática
| RF-04 | No existe control de horas reales de entrega/devolución. | Registrar hora exacta de entrega y devolución | Controlar retrasos | Técnico | Registrar entrega → Registrar devolución | Mateo Medranda | 5 | 2025-07-18 | Alta | No iniciado | Registra fecha/hora exacta; marca retrasos >10 min. | Crítico para sanciones | Registro entrega y devolución
| RF-05 | Usuarios no pueden ver disponibilidad. | Consultar disponibilidad por fecha y aula | Saber si puede reservar | Usuario | Elegir fecha → Aula → Consultar | Stefany Díaz | 4 | 2025-07-19 | Media | No negociado | Muestra disponibilidad en tiempo real. | Integra con RF03 | Consulta de disponibilidad
| RF-06 | No hay historial claro de uso. | Generar reportes exportables | Analizar uso institucional | Administración | Seleccionar filtros → Exportar PDF/Excel | Stefany Díaz | 8 | 2025-07-22 | Media | No negociado | Reportes correctos según filtros. | Requiere tablas limpias | Reportes de uso
| RF-07 | No existe control automático de retrasos. | Detectar retrasos y sancionar | Fomentar uso responsable | Sistema / Coordinación | Registrar devolución → Detectar retraso → Notificar → Bloquear | Stefany Díaz | 12 | 2025-07-25 | Alta | Conflictivo | Al segundo retraso, bloquea usuario y notifica. | Depende del historial | Sanciones automáticas
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario RF-02
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-02 |  | Usuario solicitante |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Moisés Benalcázar
| QUE | Seleccionar fecha, aula y franja |  | PARA QUE | Reservar un proyector para clase |  | COMO | Elegir aula → Franja → Enviar solicitud
| NOMBRE HISTORIA |  | Solicitud de préstamo
| PRUEBA |  | Solo permite una franja; si está disponible, registra solicitud. |  |  | COMENTARIOS | Validación de horario

## Historia de Usuario RF-03
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-03 |  | Personal Técnico / Sistema. |  | Conflictivo
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Mateo Medranda
| QUE | Asignación automática de equipos disponibles. |  | PARA QUE | Agilizar el préstamo y bloquear stock sin intervención técnica. |  | COMO | Algoritmo asigna proyector disponible según aula/horario al enviar solicitud.
| NOMBRE HISTORIA |  | Asignación automática
| PRUEBA |  | Asignación inmediata y bloqueo en BD al solicitar. |  |  | COMENTARIOS | Riesgo Alto (complejidad lógica).

## Historia de Usuario RF-07
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-07 |  | Sistema / Coordinación |  | Conflictivo
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Alta |  | Stefany Díaz
| QUE | Detectar retrasos y sancionar |  | PARA QUE | Fomentar uso responsable |  | COMO | Registrar devolución → Detectar retraso → Notificar → Bloquear
| NOMBRE HISTORIA |  | Sanciones automáticas
| PRUEBA |  | Al segundo retraso, bloquea usuario y notifica. |  |  | COMENTARIOS | Depende del historial