## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podre… | notas | prioridad | estatus
REQ01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con mis credenciales Banner | Acceder al sistema de manera segura | Integración con Banner | Alta | No iniciado
REQ02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Solicitar dispositivos dentro de mi franja horaria | Garantizar uso correcto según mi clase | Datos automáticos desde Banner | Alta | No iniciado
REQ03 | Solicitud docente | Docente | Solicitar dispositivos dentro o fuera de mi horario | Apoyar actividades académicas extraordinarias | Observación obligatoria fuera de horario | Alta | No iniciado
REQ04 | Solicitud administrativo | Administrativo | Solicitar dispositivos con fecha y hora definida | Realizar actividades institucionales | Controlar usos excesivos | Media | No iniciado
REQ05 | Registrar préstamo | Técnico | Registrar entrega y devolución física | Mantener control real de dispositivos prestados | Requiere panel técnico | Alta | No iniciado
REQ06 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Consultar el inventario de dispositivos | Conocer disponibilidad general del equipo | Base del sistema | Media | No iniciado
REQ07 | Notificaciones | Sistema | Enviar alertas por retraso | Tomar acciones correctivas oportunas | Depende de servidor de correo | Alta | No iniciado
REQ08 | Reportes filtrables | Administrador | Generar reportes con filtros avanzados | Tomar decisiones y analizar uso | Trazabilidad total | Media | No iniciado
REQ09 | Validación de disponibilidad | Sistema | Verificar estado de disponibilidad | Evitar conflictos por doble asignación | Se usa en todas las solicitudes | Alta | No iniciado
REQ10 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible | Reducir errores manuales | Lógica ampliable | Alta | No iniciado
REQ11 | Código de préstamo | Usuario ESPE | Obtener un código único al reservar | Retirar el dispositivo con facilidad | Identificación en entrega | Alta | No iniciado
REQ12 | Gestión de inventario | Técnico | Agregar y modificar dispositivos | Mantener el inventario actualizado | Sin eliminación física | Alta | No iniciado
REQ13 | Registrar daños | Técnico | Marcar dispositivos dañados | Bloquear equipos defectuosos | Conexión con inventario | Media | No iniciado
REQ14 | Revisión técnica | Técnico | Registrar condición de equipos al devolverlos | Detectar fallas a tiempo | Adjuntar evidencia opcional | Alta | No iniciado
REQ15 | Liberación automática | Sistema | Liberar préstamo no retirado después de 20 min | Evitar pérdida de disponibilidad | Regla fija de negocio | Media | No iniciado
REQ16 | Cancelación anticipada | Usuario ESPE | Cancelar mi solicitud con 20 min de anticipación | Liberar recursos para otros usuarios | Solo antes del tiempo límite | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con credenciales Banner | Acceder al sistema seguro | Moisés Benalcázar | Integración con Banner | Alta | No iniciado | 5
RF01-1 | Crear formulario de inicio de sesión | — | Implementar vista UI | Ver formulario de login |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-2 | Validar dominio @espe.edu.ec | — | Verificar formato de correo | Bloqueo de acceso indebido |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-3 | Conectar API Banner | — | Consumir servicio autenticación | Validar acceso institucional |  | Backend | Alta | No iniciado | 2
RF01-4 | Mensajes de error y redirección por rol | — | Mostrar alertas correctas | Mejor UX y flujo según usuario |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Reservar durante mi franja horaria | Pedir un dispositivo permitido | Moisés Benalcázar | Depende de RF-01 | Alta | No iniciado | 7
RF02-1 | Cargar horario desde Banner | — | Obtener horario auto | Evitar errores manuales |  | Dependencia RF01 | Alta | No iniciado | 3
RF02-2 | Selección de franja y dispositivo | — | UI para disponibilidad | Reservar rápido |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF02-3 | Validar franja horaria | — | Rechazar fuera de horario | Control académico |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF05 | Registrar préstamo físico | Técnico | Registrar hora de entrega y devolución | Control real de préstamo | Stefany Díaz | Panel técnico | Alta | No iniciado | 9
RF05-1 | UI panel técnico | — | Tener vista de dispositivos a entregar | Gestionar entregas |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF05-2 | Registrar entrega con código | — | Validar préstamo activo | Trazabilidad correcta |  | Depende RF11 | Alta | No iniciado | 2
RF05-3 | Registrar devolución | — | Guardar hora de retorno | Control de retorno |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF06 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Visualizar inventario | Seleccionar equipos disponibles | Stefany Díaz | Base para inventario | Media | No iniciado | 5
RF06-1 | Vista catálogo | — | Ver listado | Facilita administración |  |  | Media | No iniciado | 2
RF06-2 | Filtros por tipo/estado | — | Buscar más rápido | Mejor gestión |  |  | Media | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF09 | Validar disponibilidad | Sistema | Verificar estado del dispositivo antes de asignarlo | Evitar doble reserva o errores | Mateo Medranda | Se usa en RF02 y RF10 | Alta | No iniciado | 4
RF09-1 | Validar estado en tiempo real | — | Verificar que no esté prestado o en mantenimiento | Reservar correctamente |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF09-2 | Mostrar alerta si no hay stock | — | Avisar al usuario | Evitar incertidumbre |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF10 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible automáticamente | Reducir intervención y errores humanos | Mateo Medranda | Depende de RF09 | Alta | No iniciado | 8
RF10-1 | Algoritmo de selección | — | Escoger el dispositivo adecuado | Automatización real |  |  | Alta | No iniciado | 3
RF10-2 | Actualizar estado a Prestado | — | Reflejar la reserva física | Consistencia del stock |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF10-3 | Confirmación en UI | — | Mostrar dispositivo asignado | Feedback al usuario |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF11 | Código único de préstamo | Usuario ESPE | Recibir un código único al aprobar la solicitud | Retirar físicamente el dispositivo | Mateo Medranda | Se usa en entrega RF-05 | Alta | No iniciado | 3
RF11-1 | Generar código único | — | Identificador único en BD | Trazabilidad completa |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF11-2 | Mostrar código al usuario | — | Visualizar código claramente | Retiro rápido |  | UI | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF12 | Gestión de inventario | Técnico | Registrar, editar y cambiar estado de dispositivos | Mantener inventario real y actualizado | Stefany Díaz | CRUD mínimo MVP | Alta | No iniciado | 8
RF12-1 | CRUD dispositivos | — | Registrar nuevos o existentes | Control de stock oficial |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF12-2 | Cambiar estado dispositivo | — | Marcar prestado, mantenimiento, disponible | Flujo correcto de préstamos |  |  | Alta | No iniciado | 4
49

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF01-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF02-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF02-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF05-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
RF05-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF05-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF06-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF09-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF10-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF11-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF11-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF12-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
RF12-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
|  | 3 | 5 | 19 | 14 | 2 | 2 | 4 | 49
Horas Estimadas | 49 | 46 | 41 | 22 | 8 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,podemos ver q el burndown chart del Sprint 1 refleja un avance progresivo, con mayor carga de trabajo ejecutada en los primeros 4 días. La curva real sigue una tendencia cercana a la curva ideal, demostrando una buena planificación y control de las tareas. Se observa un cierre del sprint sin trabajo pendiente, lo cual indica una correcta gestión del tiempo y de la carga asignada.