## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podré… | notas | prioridad | estatus
REQ01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con mis credenciales Banner | Acceder al sistema de manera segura | Integración con Banner | Alta | No iniciado
REQ02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Solicitar dispositivos dentro de mi franja horaria | Garantizar uso correcto según mi clase | Datos automáticos desde Banner | Alta | No iniciado
REQ03 | Registrar préstamo | Técnico | Registrar entrega y devolución física | Mantener control real de dispositivos prestados | Requiere panel técnico | Alta | No iniciado
REQ04 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Consultar el inventario de dispositivos | Conocer disponibilidad general del equipo | Base del sistema | Media | No iniciado
REQ05 | Validación de disponibilidad | Sistema | Verificar estado de disponibilidad | Evitar conflictos por doble asignación | Se usa en todas las solicitudes | Alta | No iniciado
REQ06 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible | Reducir errores manuales | Lógica ampliable | Alta | No iniciado
REQ07 | Código de préstamo | Usuario ESPE | Obtener un código único al reservar | Retirar el dispositivo con facilidad | Identificación en entrega | Alta | No iniciado
REQ08 | Gestión de inventario | Técnico | Agregar y modificar dispositivos | Mantener el inventario actualizado | Sin eliminación física | Alta | No iniciado
REQ09 | Solicitud docente | Docente | Solicitar dispositivos dentro o fuera de mi horario | Apoyar actividades académicas extraordinarias | Observación obligatoria fuera de horario | Alta | No iniciado
REQ10 | Solicitud administrativo | Administrativo | Solicitar dispositivos con fecha y hora definida | Realizar actividades institucionales | Controlar usos excesivos | Media | No iniciado
REQ11 | Notificaciones | Sistema | Enviar alertas por retraso | Tomar acciones correctivas oportunas | Depende de servidor de correo | Alta | No iniciado
REQ12 | Reportes filtrables | Administrador | Generar reportes con filtros avanzados | Tomar decisiones y analizar uso | Trazabilidad total | Media | No iniciado
REQ13 | Registrar daños | Técnico | Marcar dispositivos dañados | Bloquear equipos defectuosos | Conexión con inventario | Media | No iniciado
REQ14 | Revisión técnica | Técnico | Registrar condición de equipos al devolverlos | Detectar fallas a tiempo | Adjuntar evidencia opcional | Alta | No iniciado
REQ15 | Liberación automática | Sistema | Liberar préstamo no retirado después de 20 min | Evitar pérdida de disponibilidad | Regla fija de negocio | Media | No iniciado
REQ16 | Cancelación anticipada | Usuario ESPE | Cancelar mi solicitud con 20 min de anticipación | Liberar recursos para otros usuarios | Solo antes del tiempo límite | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF01 | Inicio de sesión institucional | Usuario ESPE | Iniciar sesión con credenciales Banner | Acceder al sistema seguro | Moisés Benalcázar | Integración con Banner | Alta | No iniciado | 5
RF01-1 | Crear formulario de inicio de sesión | — | Implementar vista UI | Ver formulario de login |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-2 | Validar dominio @espe.edu.ec | — | Verificar formato de correo | Bloqueo de acceso indebido |  |  | Alta | No iniciado | 1
RF01-3 | Conectar API Banner | — | Consumir servicio autenticación | Validar acceso institucional |  | Backend | Alta | No iniciado | 2
RF01-4 | Mensajes de error y redirección por rol | — | Mostrar alertas correctas | Mejor UX y flujo según usuario |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF02 | Solicitud estudiante | Estudiante | Reservar durante mi franja horaria | Pedir un dispositivo permitido | Moisés Benalcázar | Depende de RF-01 | Alta | No iniciado | 7
RF02-1 | Cargar horario desde Banner | — | Obtener horario auto | Evitar errores manuales |  | Dependencia RF01 | Alta | No iniciado | 3
RF02-2 | Selección de franja y dispositivo | — | UI para disponibilidad | Reservar rápido |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF02-3 | Validar franja horaria | — | Rechazar fuera de horario | Control académico |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF03 | Registrar préstamo físico | Técnico | Registrar hora de entrega y devolución | Control real de préstamo | Stefany Díaz | Panel técnico | Alta | No iniciado | 9
RF03-1 | UI panel técnico | — | Tener vista de dispositivos a entregar | Gestionar entregas |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF03-2 | Registrar entrega con código | — | Validar préstamo activo | Trazabilidad correcta |  | Depende RF11 | Alta | No iniciado | 2
RF03-3 | Registrar devolución | — | Guardar hora de retorno | Control de retorno |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF04 | Catálogo de dispositivos | Técnico | Visualizar inventario | Seleccionar equipos disponibles | Stefany Díaz | Base para inventario | Media | No iniciado | 5
RF04-1 | Vista catálogo | — | Ver listado | Facilita administración |  |  | Media | No iniciado | 2
RF04-2 | Filtros por tipo/estado | — | Buscar más rápido | Mejor gestión |  |  | Media | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF05 | Validar disponibilidad | Sistema | Verificar estado del dispositivo antes de asignarlo | Evitar doble reserva o errores | Mateo Medranda | Se usa en RF02 y RF10 | Alta | No iniciado | 4
RF05-1 | Validar estado en tiempo real | — | Verificar que no esté prestado o en mantenimiento | Reservar correctamente |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF05-2 | Mostrar alerta si no hay stock | — | Avisar al usuario | Evitar incertidumbre |  |  | Alta | No iniciado | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF06 | Asignación automática | Sistema | Asignar dispositivo disponible automáticamente | Reducir intervención y errores humanos | Mateo Medranda | Depende de RF09 | Alta | No iniciado | 8
RF06-1 | Algoritmo de selección | — | Escoger el dispositivo adecuado | Automatización real |  |  | Alta | No iniciado | 3
RF06-2 | Actualizar estado a Prestado | — | Reflejar la reserva física | Consistencia del stock |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF06-3 | Confirmación en UI | — | Mostrar dispositivo asignado | Feedback al usuario |  |  | Alta | No iniciado | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF07 | Código único de préstamo | Usuario ESPE | Recibir un código único al aprobar la solicitud | Retirar físicamente el dispositivo | Mateo Medranda | Se usa en entrega RF-05 | Alta | No iniciado | 3
RF07-1 | Generar código único | — | Identificador único en BD | Trazabilidad completa |  |  | Alta | No iniciado | 2
RF07-2 | Mostrar código al usuario | — | Visualizar código claramente | Retiro rápido |  | UI | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
RF08 | Gestión de inventario | Técnico | Registrar, editar y cambiar estado de dispositivos | Mantener inventario real y actualizado | Stefany Díaz | CRUD mínimo MVP | Alta | No iniciado | 8
RF08-1 | CRUD dispositivos | — | Registrar nuevos o existentes | Control de stock oficial |  |  | Alta | No iniciado | 4
RF08-2 | Cambiar estado dispositivo | — | Marcar prestado, mantenimiento, disponible | Flujo correcto de préstamos |  |  | Alta | No iniciado | 4
49

## sprint1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ09 | Solicitud docente | Docente | Solicitar dispositivos dentro o fuera de mi horario | Apoyar actividades académicas extraordinarias | Stefany Díaz | Observación obligatoria fuera de horario | Alta | No iniciado | 6
REQ09-1 | Cargar horario docente | — | Obtener franja horaria desde Banner | Validar solicitudes dentro de horario |  | Integración Banner | Alta | No iniciado | 1
REQ09-2 | Solicitud dentro de franja | — | Permitir selección de dispositivo | Préstamo normal |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ09-3 | Solicitud fuera de franja | — | Ingresar fecha y hora libre | Solicitudes extraordinarias |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ09-4 | Validar observaciones | — | Forzar campo observaciones | Justificar uso fuera de horario |  | Regla de negocio | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ10 | Solicitud administrativo | Administrativo | Solicitar dispositivos con fecha y hora definida | Realizar actividades institucionales | Mateo Medranda | Control de uso excesivo | Media | No iniciado | 5
REQ10-1 | Formulario administrativo | — | Ingresar fecha y hora manual | Solicitar préstamo sin franja |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ10-2 | Campo observaciones | — | Registrar motivo del préstamo | Control institucional |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ10-3 | Validar disponibilidad | — | Verificar estado del dispositivo | Evitar conflictos |  | Reusa RF09 | Media | No iniciado | 1
REQ10-4 | Límite de solicitudes | — | Restringir frecuencia | Evitar abuso |  | Regla negocio | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ11 | Notificaciones | Sistema | Enviar alertas por retraso | Tomar acciones correctivas oportunas | Stefany Díaz | Depende servidor correo | Alta | No iniciado | 6
REQ11-1 | Detectar retraso | — | Comparar hora devolución vs actual | Identificar incumplimientos |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ11-2 | Identificar rol | — | Determinar tipo de usuario | Envío correcto |  |  | Alta | No iniciado | 1
REQ11-3 | Envío de correos | — | Enviar emails automáticos | Notificar a involucrados |  | SMTP | Alta | No iniciado | 2
REQ11-4 | Registro interno | — | Guardar notificación en sistema | Trazabilidad |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ12 | Reportes filtrables | Administrador | Generar reportes con filtros avanzados | Analizar uso y tomar decisiones | Moisés Benalzázar | Trazabilidad total | Media | No iniciado | 6
REQ12-1 | Selección de filtros | — | Elegir criterios de búsqueda | Control del reporte |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ12-2 | Consulta filtrada | — | Obtener datos según filtros | Información precisa |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ12-3 | Vista previa | — | Visualizar resultados | Validar antes de exportar |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ12-4 | Exportar reporte | — | Generar PDF / Excel | Uso administrativo |  |  | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ13 | Registrar daños | Técnico | Marcar dispositivos dañados | Bloquear equipos defectuosos | Stefany Díaz | Conectado a inventario | Media | No iniciado | 4
REQ13-1 | Cambiar estado a dañado | — | Marcar dispositivo | Excluir del préstamo |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-2 | Registrar observaciones | — | Describir daño | Historial técnico |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-3 | Adjuntar imágenes | — | Subir evidencia | Soporte visual |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ13-4 | Bloqueo automático | — | Evitar nuevas solicitudes | Control del inventario |  |  | Media | No iniciado | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ14 | Revisión técnica | Técnico | Revisar el estado del dispositivo al devolverlo | Detectar fallas oportunamente | Stefany Díaz | Evidencia visual opcional | Alta | No iniciado | 6
REQ14-1 | Validar devolución | — | Registrar devolución del préstamo | Cerrar préstamo |  |  | Alta | No iniciado | 2
REQ14-2 | Registrar observaciones | — | Describir estado del dispositivo | Historial técnico |  |  | Alta | No iniciado | 1
REQ14-3 | Adjuntar imágenes | — | Subir evidencia de fallos | Soporte visual |  | Opcional | Alta | No iniciado | 2
REQ14-4 | Cambiar estado | — | Marcar como disponible o dañado | Control de inventario |  |  | Alta | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ15 | Liberación automática | Sistema | Liberar dispositivos no retirados | Optimizar disponibilidad | Stefany Díaz | Tiempo fijo: 20 min | Media | No iniciado | 3
REQ15-1 | Control de tiempo | — | Medir tiempo desde aprobación | Detectar no retiro |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ15-2 | Liberar dispositivo | — | Cambiar estado a disponible | Evitar bloqueos |  |  | Media | No iniciado | 1
REQ15-3 | Actualizar préstamo | — | Marcar préstamo como no retirado | Trazabilidad |  |  | Media | No iniciado | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | Así podré… | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Hrs
REQ16 | Cancelación anticipada | Usuario ESPE | Cancelar solicitud antes del préstamo | Liberar el dispositivo | Stefany Díaz | ≥20 min antes | Media | No iniciado | 3
REQ16-1 | Opción cancelar | — | Mostrar botón de cancelación | Gestión de solicitudes |  |  | Media | No iniciado | 2
REQ16-2 | Validar tiempo | — | Verificar límite de 20 min | Regla de negocio |  |  | Media | No iniciado | 1

## burdonchart s0
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF01-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF02-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF02-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
RF03-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF03-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF04-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF04-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF05-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF05-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF06-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF06-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
RF07-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF07-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF08-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
RF08-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
|  | 1 | 6 | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 49
Horas Estimadas | 49 | 48 | 42 | 23 | 11 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,podemos ver q el burndown chart del Sprint 1 refleja un avance progresivo, con mayor carga de trabajo ejecutada en los primeros 4 días. La curva real sigue una tendencia cercana a la curva ideal, demostrando una buena planificación y control de las tareas. Se observa un cierre del sprint sin trabajo pendiente, lo cual indica una correcta gestión del tiempo y de la carga asignada.

## burdonchart s1
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4
|  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Sábado | Domingo
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF09-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF09-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF09-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF09-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF10-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF11-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF11-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF12-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF12-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF13-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF13-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF13-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 27
Horas Estimadas | 27 | 26 | 22 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 23.1429 | 19.2857 | 15.4286 | 11.5714 | 7.7143 | 3.8571 | 0
El burndown chart del Sprint 2 presenta un comportamiento similar al del Sprint 1, mostrando una disminución progresiva y controlada de las horas restantes. Esta similitud indica que el equipo logró mantener un ritmo de trabajo constante y una correcta estimación del esfuerzo requerido, aplicando las lecciones aprendidas del sprint anterior. La convergencia entre la curva ideal y la curva real refleja una planificación adecuada y una ejecución efectiva de las tareas priorizadas.

## burdonchart s2
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF14-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
RF14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF15-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF15-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
RF16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12
Horas Estimadas | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
El Sprint 3 se enfocó en cerrar el ciclo del préstamo, abordando la devolución técnica, la liberación automática de dispositivos no retirados y la cancelación anticipada de solicitudes. Estas funcionalidades permiten garantizar la disponibilidad de los dispositivos y un control operativo adecuado del sistema.Con este sprint se completa el flujo funcional del sistema de préstamos, dejando implementadas las reglas de negocio necesarias para su operación básica y futura ampliación.